## Hoja1
Área de empresa	Orden	Clase de orden	Ubicac.técnica	Texto breve	Fe.inic.extrema	Fe.fin extrema	TotalGen.(real)	TotGen. (plan)	Status sistema	Cl.actividad PM	CeCo responsab.	CeBe	Pto.tbjo.resp.	Revisión	Aviso	Equipo	Fecha entrada
DTN	50735	OM04	CHIM138I4040-INTER-4040	Cambiar rele K66 del ckto de disparo	01/03/2016	01/03/2016	479.32	240.45	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0029646	278941	1048388	02/11/2012
DTE	59864	OM01	L1142PIEBTIN	MP 3A Termografia L1142	01/06/2016	25/06/2016	0.00	462.15	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0032510	385749		01/09/2014
LLT	60776	OM01	L5001CHIACAR-CTMP	MP 2A Insp. Termografica REP	04/08/2016	30/08/2016	0.00	212.15	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74213	RB1211102	38E20003		419264		01/09/2014
DTC	61021	OM01	L2091CHILDES	MP 3A Insp. Min - Toda zona OUT	01/12/2015	20/12/2015	0.00	4,710.45	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003	R0025429			12/12/2014
	61378	OM01	L2103CHIAPLA-CTMP	MP 2A Inspección minuciosa - VCN	29/03/2016	16/04/2016	0.00	4,435.56	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003	R0032526			20/01/2015
DTE	61785	OM01	L1121AMARPIE	MP 4A INSP MINUCIOSA	08/03/2016	19/03/2016	5,926.10	4,898.16	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0036221	789831		02/09/2015
DTE	61790	OM01	L1124AUCATOC	MP 6M INSP LIGERA	08/03/2016	15/03/2016	8,400.86	7,075.12	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0036215	789837		02/09/2015
DTE	61791	OM01	L1124AUCATOC	MP 6M CORTE VEGETACION	04/07/2016	30/07/2016	27,159.79	10,884.80	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0038339	789838		02/09/2015
DTE	61797	OM01	L1142PIEBTIN	MP 6M INSP LIGERA	08/03/2016	12/03/2016	0.00	1,061.27	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003		789844		02/09/2015
DTE	61798	OM01	L1142PIEBTIN	MP 6M CORTE VEGETACION	01/06/2016	30/06/2016	6,163.32	1,904.84	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0037629	789845		02/09/2015
DTE	61812	OM01	L2218CARMPAC	MP 6M CORTE VEGETACION	18/06/2016	22/06/2016	0.00	108.85	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0033857	789859		02/09/2015
DTE	61814	OM01	L2220CARMHUA	MP 6M INSP LIGERA	01/03/2016	08/03/2016	3,093.72	2,585.14	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0033859	789861		02/09/2015
DTE	61817	OM01	L2220CARMHUA	MP 6M CORTE VEGETACION	19/03/2016	23/03/2016	0.00	462.60	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0033862	789864		02/09/2015
DTC	61824	OM01	L2222PACHCAL	MP 6M INSP LIGERA	10/03/2016	12/03/2016	991.57	816.36	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0033869	789871		02/09/2015
DTE	61826	OM01	L2224OROPACH-ISAP	MP 6M INSP LIGERA	03/03/2016	05/03/2016	1,062.40	1,006.84	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74313	RB1211201	38E30003	R0033871	789873		02/09/2015
DTE	61828	OM01	L2226PACHPOM	MP 6M INSP LIGERA	04/03/2016	05/03/2016	495.79	462.60	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0033873	789875		02/09/2015
DTC	61831	OM01	L2231HVCAIND	MP 6M INSP LIGERA	08/03/2016	11/03/2016	0.00	3,074.96	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0033876	789878		02/09/2015
DTE	61838	OM01	L2259OROCARN-ISAP	MP 6M INSP LIGERA	13/05/2016	18/05/2016	3,139.06	2,993.32	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB1211201	38E30003	R0036211	789885		02/09/2015
DTE	61840	OM01	L2294POMCCAH-CTMP	MP 6M INSP LIGERA	09/05/2016	12/05/2016	4,080.77	2,993.32	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74313	RB1211110	38E30003		789887		02/09/2015
DTE	61844	OM01	AGUY220MCOMU-ISAP	MP 1M Ins. Operativa AGUY ISAP -MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	9.84	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004	R0033488	760748		02/09/2015
DTE	61877	OM01	AUCA138MCOMU	MP 1M Ins. Operativa AUCA - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033503	760781		02/09/2015
DTE	61895	OM01	CAHN220MCOMU-CTMP	MP 1M Ins. Operativa CAHN CTM -	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211110	38E30004		760799		02/09/2015
DTE	61910	OM01	CAHN220MCOMU-CTMP	MP 1A Servicios Comunes CAHN CTM	01/03/2016	01/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211110	38E30004		760814		02/09/2015
DTE	61913	OM01	CARN220MCOMU-ISAP	MP 1M Ins. Operativa CARN ISAP -	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004	R0033527	760817		02/09/2015
DTE	61928	OM01	CARN220MCOMU-ISAP	MP 1A Servicios Comunes CARN ISA	01/03/2016	01/03/2016	0.00	1,360.60	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004		760832		02/09/2015
DTE	61931	OM01	HUAN138MCOMU	MP 1M Ins. Operativa HUAN - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033539	760835		02/09/2015
DTE	61941	OM01	HUAN138MCOMU	MP 1A Duct. y Canaletas HUAN	01/06/2016	30/06/2016	0.00	1,632.72	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033453	760845		02/09/2015
DTE	61944	OM01	HUAN138MCOMU	MP 1M Desyerbado HUAN - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033732	760848		02/09/2015
DTE	61957	OM01	HUAY220MCOMU	MP 1M Ins. Operativa HUAY - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033551	760861		02/09/2015
DTE	61970	OM01	HUAY220MCOMU	MP 1M Desyerbado HUAY - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004		760874		02/09/2015
DTE	61983	OM01	HVCA220MCOMU	MP 1M Ins. Operativa HVCA - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033563	760887		02/09/2015
DTE	61996	OM01	HVCA220MCOMU	MP 1M Desyerbado HVCA - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	544.24	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033756	760900		02/09/2015
DTE	62009	OM01	MANT220MCOMU-CTMP	MP 1M Ins. Operativa MANT CTM -	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211101	38E30004		760913		02/09/2015
DTE	62027	OM01	ORNU220MCOMU-ISAP	MP 1M Ins. Operativa ORNU ISAP -	01/03/2016	31/03/2016	72.72	9.84	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004	R0033587	760931		02/09/2015
DTE	62045	OM01	PACH220MCOMU	MP 1M Ins. Operativa PACH - MAR	01/03/2016	31/03/2016	167.14	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033598	760949		02/09/2015
DTE	62063	OM01	PARG138MCOMU	MP 1M Ins. Operativa PARG - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033610	760967		02/09/2015
DTE	62081	OM01	PARN220MCOMU-ISAP	MP 1M Ins. Operativa PARN ISAP -	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004	R0033622	760985		02/09/2015
DTE	62099	OM01	PIEB138MCOMU	MP 1M Ins. Operativa PIEB ODE -	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1212206	38E30004	R0033634	761003		02/09/2015
DTE	62109	OM01	PIEB138MCOMU	MP 1A Duct. y Canaletas PIEB ODE	14/03/2016	19/03/2016	0.00	816.36	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1212206	38E30004				02/09/2015
DTE	62117	OM01	POMA220MCOMU	MP 1M Ins. Operativa POMA - MAR	01/03/2016	31/03/2016	63.94	9.84	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033646	761021		02/09/2015
DTE	62135	OM01	POMC220MCOMU-CTMP	MP 1M Ins. Operativa POMC CTM -	01/03/2016	31/03/2016	103.96	9.84	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211110	38E30004	R0033658	761039		02/09/2015
DTE	62163	OM01	PUCA138MCOMU-ISAP	MP 1A Duct. y Canaletas PUCA ISA	14/10/2016	19/10/2016	0.00	1,904.84	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004		761067		02/09/2015
DTE	62166	OM01	PUCA138MCOMU-ISAP	MP 1M Desyerbado PUCA ISAP - MAR	24/03/2016	31/05/2016	0.00	272.12	LIB. FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004	R0033800	761070		02/09/2015
DTE	62179	OM01	TING138MCOMU	MP 1M Ins. Operativa TING - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033681	761083		02/09/2015
DTE	62191	OM01	TING138MCOMU	MP 1M Desyerbado TING - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033811	761095		02/09/2015
DTE	62218	OM01	TOCA138MCOMU	MP 1M Ins. Operativa TOCA - MA	01/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033693	761108		02/09/2015
DTE	62228	OM01	TOCA138MCOMU	MP 1A Duct. y Canaletas TOCA	01/06/2016	30/06/2016	0.00	1,904.84	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033466	761118		02/09/2015
DTE	62257	OM01	TING138MCOMU	MP 6M MANT AIRE ACONDICIONADO	01/03/2016	30/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	7434081	RB1212101	38E30004		761124		02/09/2015
DTE	62258	OM01	AUCA138MCOMU	MP 6M MANT AIRE ACONDICIONADO	01/03/2016	30/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033437	761125		02/09/2015
DTE	62259	OM01	TOCA138MCOMU	MP 6M MANT AIRE ACONDICIONADO	01/03/2016	30/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004		761126		02/09/2015
DTE	62260	OM01	HUAN138MCOMU	MP 6M MANT AIRE ACONDICIONADO	01/03/2016	30/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB111	38E30004	R0033439	761127		02/09/2015
DTE	62261	OM01	MANT220MCOMU-CTMP	MP 6M MANT AIRE ACONDICIONADO	01/03/2016	30/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211101	38E30004		761128		02/09/2015
DTE	62262	OM01	AGUY220MCOMU-ISAP	MP 6M MANT AIRE ACONDICIONADO	01/03/2016	30/03/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004		761129		02/09/2015
DTE	62263	OM01	PUCA138MCOMU-ISAP	MP 6M MANT AIRE ACONDICIONADO	01/03/2016	30/06/2016	0.00	272.12	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74315	RB1211201	38E30004	R0033443	761130		02/09/2015
DTN	62307	OM01	L2213PANUHUA	MP nspección obstáculos	01/04/2016	30/04/2016	3.81	489.82	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74113	RB111	38E10003	R0030222	703152		02/09/2015
DTN	62314	OM01	L2239CHILNIN	MP 6M Inspección obstáculos	01/05/2016	31/05/2016	0.00	489.82	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74113	RB111	38E10003	R0030229	703161		02/09/2015
DTN	62321	OM01	CHMB500L5008-CTMP	MP 30M Renovación Silicona - VCN	22/05/2016	22/05/2016	12,957.89	4,489.98	LIB. FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030236	703168		02/09/2015
DTN	62322	OM01	PIUR060L6654	MP 30M Renovación Silicona - VCN	03/07/2016	03/07/2016	0.00	4,707.68	LIB. FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030237	703169		02/09/2015
DTN	62323	OM01	PIUR060L6654	MP 6A Electromecanico	03/07/2016	03/07/2016	31.13	841.23	LIB. FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030238			02/09/2015
DTN	62324	OM01	TRJL500L5008-CTMP	MP 1A Lubr secc y Limpieza - VCN	06/03/2016	06/03/2016	2,275.86	1,904.84	LIB. FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030239	703182		02/09/2015
DTN	62330	OM01	CHMB500MCOMU-CTMP	MP 3A Medición Corriente Fuga PA	03/03/2016	04/03/2016	609.92	243.67	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030245			02/09/2015
DTN	62331	OM01	PANU220MCOMU	MP 3A Medición Corriente Fuga PA	29/03/2016	30/03/2016	309.05	631.21	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030246			02/09/2015
DTN	62346	OM01	L5006CARACHI-CTMP	MP 6M Corte Vegetación - VCN	29/03/2016	31/03/2016	0.00	3,809.68	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74113	RB1211105	38E10003	R0030261	703324		02/09/2015
DTN	62349	OM01	L5006CARACHI-CTMP	MP 6M Inspección Ligera - VCN	22/02/2016	18/03/2016	4,331.56	10,884.80	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74113	RB1211105	38E10003	R0030264	703331		02/09/2015
DTN	62351	OM01	L2248PARIPIU	MP 3M Inspección obstáculo - VHT	01/05/2016	31/05/2016	200.03	489.82	LIB. NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74113	RB111	38E10003	R0030266	703333		02/09/2015
DTN	62352	OM01	PIUR060CAC01	MP 6A Electromecanico	10/03/2016	11/03/2016	1,873.76	841.23	CTEC NOTP FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030267			02/09/2015
DTN	62375	OM01	CHIM138I4036	MP 30M Renovación Silicona - VCN	03/03/2016	03/03/2016	3,544.83	1,632.72	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030271	703362		02/09/2015
DTN	62377	OM01	CHIM220MCOMU	MP 1A Termografía CHIM	09/03/2016	11/03/2016	680.84	190.74	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030273	703373		02/09/2015
DTN	62379	OM01	CHMB500MCOMU-CTMP	MP 1A Termografía CHMB	07/03/2016	08/03/2016	528.22	190.74	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030275	703375		02/09/2015
DTN	62380	OM01	L2213PANUHUA	MP 6M Corte Vegetación - VCN	29/03/2016	31/03/2016	1,352.66	598.66	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74113	RB111	38E10003	R0030276	703376		02/09/2015
DTN	62383	OM01	CHIM138I4038	MP 30M Renovación Silicona - VCN	07/03/2016	07/03/2016	1,485.56	1,632.72	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030279	703389		02/09/2015
DTN	62385	OM01	PIUR060CBARB	MP 6A Electromecanico	10/03/2016	10/03/2016	31.13	841.23	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030281			02/09/2015
DTN	62386	OM01	L2279PANUHUA	MP 30M Renovación Silicona - VCN	11/03/2016	11/03/2016	0.00	272.12	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74113	RB111	38E10003	R0030282	703394		02/09/2015
DTN	62387	OM01	LNIN220L2239-CTMP	MP 6A Protección y Control	08/03/2016	08/03/2016	293.48	241.22	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74112	RB1211104	38E10002	R0030283			02/09/2015
DTN	62388	OM01	PIUR060CBARA	MP 6A Electromecanico	11/03/2016	11/03/2016	0.00	841.23	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030284			02/09/2015
DTN	62389	OM01	LNIN220CAC01-CTMP	MP 6A Protección y Control	09/03/2016	09/03/2016	269.59	241.22	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74112	RB1211104	38E10002	R0030285			02/09/2015
DTN	62390	OM01	L2233CHITRUJ	MP 1M Inspección obstáculo - VHT	12/03/2016	31/03/2016	0.00	734.72	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74113	RB111	38E10003	R0030286	703403		02/09/2015
DTN	62391	OM01	CHIC220MCOMU	MP 1A Termografía CHIC	17/03/2016	18/03/2016	304.96	49.24	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030287	703404		02/09/2015
DTN	62392	OM01	CHMB220CTR84-CTMP	MP 30M Renovación Silicona - VCN	12/03/2016	13/03/2016	5,144.75	4,299.50	CTEC NOTP FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030288	703405		02/09/2015
DTN	62393	OM01	CHMB500CTR84-CTMP	MP 30M Renovación Silicona - VCN	12/03/2016	13/03/2016	12,843.35	3,891.32	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030289	703406		02/09/2015
DTN	62394	OM01	CHMB500TRF84-CTMP	MP 30M Renovación Silicona - VCN	12/03/2016	13/03/2016	4.62	1,061.27	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030290	703407		02/09/2015
DTN	62397	OM01	L2232CHITRUJ	MP 1M Inspección obstáculo - VHT	12/03/2016	31/03/2016	0.00	734.72	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74113	RB111	38E10003	R0030293	703410		02/09/2015
DTN	62400	OM01	CHIM138L1105	MP 30M Renovación Silicona - VCN	14/03/2016	14/03/2016	0.00	1,442.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001		703423		02/09/2015
DTN	62401	OM01	CHIM220L2215	MP 30M Renovación Silicona - VCN	15/03/2016	15/03/2016	0.00	1,442.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001		703424		02/09/2015
DTN	62405	OM01	L5008CHIMTRU-CTMP	MP 6M Inspección Ligera - VCN	01/03/2016	31/03/2016	5,565.80	5,170.28	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74113	RB1211105	38E10003	R0030300	703447		02/09/2015
DTN	62406	OM01	MAFRDTNEPA	MP 1A Calibración MAF Med Ais DC	01/03/2016	16/03/2016	0.00	544.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001				02/09/2015
DTN	62407	OM01	MAFRDTNEPA	MP 1A Calibración MAF Med Ais DC	01/03/2016	16/03/2016	0.00	544.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001				02/09/2015
DTN	62408	OM01	MAFRDTNEPA	MP 1A Calibración MAF Med Ais DC	01/03/2016	16/03/2016	274.89	544.24	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001				02/09/2015
DTN	62409	OM01	GUAD220L2235	MP 30M Renovación Silicona - VCN	16/03/2016	16/03/2016	17,107.86	5,714.52	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030301	703451		02/09/2015
DTN	62410	OM01	REQU220MCOMU	MP 1A Termografía REQU	22/03/2016	23/03/2016	611.31	190.74	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030302	703452		02/09/2015
DTN	62411	OM01	CHIM220I2552	MP 30M Renovación Silicona - VCN	01/03/2016	01/03/2016	0.00	816.36	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030303	703453		02/09/2015
DTN	62412	OM01	GUAD220L2237	MP 30M Renovación Silicona - VCN	17/03/2016	17/03/2016	4,998.69	5,714.52	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030304	703454		02/09/2015
DTN	62414	OM01	TALA220MCOMU	MP 1A Termografía TALA	02/03/2016	02/03/2016	609.31	190.74	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030306	703456		02/09/2015
DTN	62415	OM01	TALR220MCOMU-CTMP	MP 1A Termografía TALR	02/03/2016	02/03/2016	316.74	190.74	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB1211109	38E10001	R0030307	703457		02/09/2015
DTN	62418	OM01	PIUR010CTR32	MP 6A Electromecanico	20/03/2016	20/03/2016	2,517.40	739.06	CTEC NOTP FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030310			02/09/2015
DTN	62419	OM01	PIUR060CTR32	MP 6A Electromecanico	20/03/2016	20/03/2016	717.36	739.06	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030311			02/09/2015
DTN	62421	OM01	CHMB220I2654-CTMP	MP 30M Renovación Silicona - VCN	02/03/2016	02/03/2016	1,297.96	1,224.54	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030313	703481		02/09/2015
DTN	62422	OM01	CHMB220I2652-CTMP	MP 30M Renovación Silicona - VCN	04/03/2016	04/03/2016	1,271.36	1,224.54	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030314	703482		02/09/2015
DTN	62424	OM01	TRUJ138I4042	MP 30M Renovación Silicona - VCN	22/03/2016	22/03/2016	1,080.87	1,224.54	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030316	703484		02/09/2015
DTN	62425	OM01	PARI220MCOMU	MP 1A Termografía PARI	03/03/2016	04/03/2016	167.40	190.74	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030317	703485		02/09/2015
DTN	62427	OM01	CHMB033CTZ55-CTMP	MP 30M Renovación Silicona - VCN	12/03/2016	13/03/2016	681.91	544.24	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030319	703487		02/09/2015
DTN	62428	OM01	TRUJ138I4084	MP 30M Renovación Silicona - VCN	23/03/2016	23/03/2016	856.63	1,224.54	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030320	703488		02/09/2015
DTN	62429	OM01	ZORR220MCOMU	MP 6M Sistema aire acondicionado	25/11/2016	25/11/2016	0.00	272.12	LIB. FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703489		02/09/2015
DTN	62432	OM01	LNIN500MCOMU-CTMP	MP 1A Termografía LNIN	21/04/2016	22/04/2016	474.03	190.74	LIB. NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB1211114	38E10001	R0030324	703492		02/09/2015
DTN	62434	OM01	CHIC220TRF14	MP 6A Mover OLTC	28/03/2016	28/03/2016	0.00	80.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030326			02/09/2015
DTN	62438	OM01	CHIC220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703503		02/09/2015
DTN	62439	OM01	CHIM220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703504		02/09/2015
DTN	62440	OM01	CHMB500MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB1211105	38E10004		703505		02/09/2015
DTN	62441	OM01	GUAD220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703506		02/09/2015
DTN	62442	OM01	LNIN500MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB1211114	38E10004		703507		02/09/2015
DTN	62443	OM01	PANU220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	29.84	49.24	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703508		02/09/2015
DTN	62444	OM01	PARI220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703509		02/09/2015
DTN	62445	OM01	PIUA220MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	80.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB1211109	38E10004		703510		02/09/2015
DTN	62446	OM01	PIUR220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	02/03/2016	27.27	49.24	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004	R0036064	703511		02/09/2015
DTN	62447	OM01	REQU220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703512		02/09/2015
DTN	62448	OM01	TALA220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	28/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703513		02/09/2015
DTN	62449	OM01	TALR220MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	24.62	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB1211109	38E10004		703514		02/09/2015
DTN	62450	OM01	TRJL500MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	710.04	49.24	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB1211105	38E10004		703515		02/09/2015
DTN	62451	OM01	TRUJ220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703516		02/09/2015
DTN	62452	OM01	TRUN220MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	24.62	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB1211114	38E10004		703517		02/09/2015
DTN	62453	OM01	VIZA220MCOMU-ISAP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	447.46	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB1211201	38E10004		703518		02/09/2015
DTN	62454	OM01	ZORR220MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	31/03/2016	0.00	49.24	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74115	RB111	38E10004		703519		02/09/2015
DTN	62455	OM01	CHMB220CBARB-CTMP	MP 30M Renovación Silicona - VCN	30/03/2016	30/03/2016	1,249.81	952.42	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB1211105	38E10001	R0030330	703520		02/09/2015
DTN	62456	OM01	L2213PANUHUA	MP 3A Inspección Minuciosa - VCN	11/04/2016	03/05/2016	7,310.79	7,347.24	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74113	RB111	38E10003	R0030331	703521		02/09/2015
DTN	62521	OM01	CHIM220L2216	MP 30M Renovación Silicona - VCN	28/03/2016	28/03/2016	1,870.47	408.18	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030394	703652		02/09/2015
DTN	62830	OM01	L2250PIUATAL-CTMP	MP 3A Inspección Minuciosa - VCN	17/03/2016	31/03/2016	11,293.51	14,367.94	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74113	RB1211109	38E10003	R0030613	704134		02/09/2015
DTN	62891	OM01	TRUJ138CTR81	MP 30M Renovación Silicona - VCN	17/04/2016	17/04/2016	2,744.52	3,102.17	LIB. FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030656	704213		02/09/2015
DTN	62892	OM01	TRUJ138TRF81	MP 30M Renovación Silicona - VCN	17/04/2016	17/04/2016	1,143.36	843.57	LIB. FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74111	RB111	38E10001	R0030657	704214		02/09/2015
DTC	63199	OM01	CALN010MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0032899	761140		02/09/2015
DTC	63217	OM01	L2207CANTIND	MP 6M CORTE VEGETACION	16/03/2016	21/03/2016	3,196.00	653.09	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003	R0036426	789918		02/09/2015
	63327	OM01	CARA500MCOMU-CTMP	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB1211102	38E20004		761154		02/09/2015
DTC	63364	OM01	CHAV220CAC01	LIMPIEZA DE AISL y LUBRIC ACOP BAR B VCN	09/03/2016	09/03/2016	1,508.62	2,231.38	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032599	792916		02/09/2015
DTC	63407	OM01	CHAV220L2247	MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADOR VCN	13/03/2016	13/03/2016	528.02	517.03	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032607	792987		02/09/2015
DTC	63447	OM01	CHAV060MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0032923	761168		02/09/2015
DTC	63459	OM01	CHAV220L2245	MP 1A LIMPIEZA DE AISL y LUBRIC	26/03/2016	26/03/2016	1,748.57	517.03	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032604	793011		02/09/2015
DTC	63465	OM01	CHIA500MCOMU-CTMP	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB1211102	38E20004	R0032935	761182		02/09/2015
DTC	63492	OM01	CHIL220L2098	MP 3A SILICONADO AISLAMIENTO y LUBRIC	23/03/2016	23/03/2016	6,216.38	5,959.43	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032667	793081		02/09/2015
DTC	63510	OM01	CHIL010MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	41.76	20.30	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0032947	761197		02/09/2015
DTC	63525	OM01	L2090CHILASI	MP 6M INSPECCION LIGERA	01/02/2016	28/02/2016	8.81	1,959.26	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003		789937		02/09/2015
DTC	63569	OM01	DESI220CBARA	MP 2A SILICONADO TT-31 PR-52 VCN	01/03/2016	01/03/2016	1,132.94	653.09	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1212104	38E20001	R0035993	793121		02/09/2015
DTC	63571	OM01	DESI220CBARB	MP 2A SILICONADO TT-32 PR-53 VCN	01/03/2016	01/03/2016	1,132.94	544.24	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1212104	38E20001	R0035994	793123		02/09/2015
DTC	63576	OM01	DESI220CAC01	MP 2A SILICONADO&LUBR ACOPLE 220 VCN	01/03/2016	01/03/2016	1,132.94	2,285.81	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1212104	38E20001	R0032624	793126		02/09/2015
DTC	63594	OM01	DESI022MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	30/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB1212104	38E20004	R0032959	761212		02/09/2015
DTC	63608	OM01	L2208DESINDE	MP 6M CORTE VEGETACION	26/03/2016	31/03/2016	4,516.09	1,197.33	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003	R0036497	789970		02/09/2015
DTC	63651	OM01	HUAC010MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0032971	761226		02/09/2015
DTC	63698	OM01	ICA 220CBARA	Siliconado y lubricación VCN	31/03/2016	31/03/2016	2,166.00	2,258.60	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0036455	793184		02/09/2015
DTC	63708	OM01	ICA 220L2209	Siliconado y lubricación VCN	29/03/2016	29/03/2016	4,454.23	1,795.99	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032574	793186		02/09/2015
DTC	63710	OM01	ICA 220L2211	Siliconado y lubricación VCN	18/03/2016	18/03/2016	4,246.57	1,795.99	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032572	793188		02/09/2015
DTC	63714	OM01	ICA 220TRF59	Siliconado de aislamiento VCN	20/03/2016	20/03/2016	1,933.06	3,156.59	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032567	793192		02/09/2015
DTC	63725	OM01	ICA 010MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	21/03/2016	21/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0032983	761240		02/09/2015
DTC	63737	OM01	L2211ICAMARC	MP 30M RENOV SILICONA	19/05/2016	19/05/2016	36.68	31,538.71	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003		790006		02/09/2015
DTC	63780	OM01	INDE060L6607	MP 3A SILICONADO Y LUBRIC VCN	27/03/2016	27/03/2016	2,679.90	816.36	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032715	793228		02/09/2015
DTC	63800	OM01	INDE060MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0032994	761253		02/09/2015
LLT	63831	OM01	L2210INDEICA-CTMP	MP 6M CORTE VEGETACION	30/03/2016	30/03/2016	852.47	544.24	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74213	RB1211107	38E20003	R0032781	790016		02/09/2015
DTC	63857	OM01	L5006CARACHI-CTMP	MP 3A INSP MINUCIOSA	18/02/2016	22/03/2016	12,629.46	11,238.56	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	742301211	RB1211105	38E20003	R0036093	790041		02/09/2015
	63862	OM01	L5013OLLECHI-CTMP	MP 3A INSP MINUCIOSA	26/02/2016	28/02/2016	473.82	435.39	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74213	RB1211113	38E20003	R0032808	790046		02/09/2015
DTC	63878	OM01	MARC010MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E40004		809218		02/09/2015
DTC	63894	OM01	MARC010REA03	MP 6M Limpieza aislam F1 GAL	12/03/2016	12/03/2016	730.32	517.03	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034668	809234		02/09/2015
DTC	63896	OM01	MARC010REA04	MP 6M Limpieza aislam F1 GAL	12/03/2016	12/03/2016	730.32	517.03	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034670	809236		02/09/2015
DTC	63898	OM01	MARC060CAC01	MP 6M Limp aislam Lubric F1 GAL	07/03/2016	08/03/2016	2,999.05	1,006.84	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034672	809238		02/09/2015
DTC	63900	OM01	MARC060CBARA	MP 6M Limpieza aislam F1 GAL	07/03/2016	07/03/2016	2,203.89	517.03	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034674	809240		02/09/2015
DTC	63902	OM01	MARC060CBARB	MP 6M Limpieza aislam F1 GAL	08/03/2016	08/03/2016	683.92	517.03	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034676	809242		02/09/2015
DTC	63907	OM01	MARC060L6627	MP 6M Limp aislam Lubric F1 GAL	09/03/2016	09/03/2016	1,438.91	598.66	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034681	809247		02/09/2015
DTC	63909	OM01	MARC060L6628	MP 6M Limp aislam Lubric F1 GAL	10/03/2016	10/03/2016	1,438.91	598.66	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034683	809249		02/09/2015
DTC	63911	OM01	MARC060L6629	MP 6M Limp aislam Lubric F1 GAL	11/03/2016	11/03/2016	1,438.91	598.66	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034685	809251		02/09/2015
DTC	63913	OM01	MARC220CAC01	MP 6M Limp aislam Lubric F1 GAL	14/03/2016	15/03/2016	3,924.94	1,197.33	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034687	809253		02/09/2015
DTC	63915	OM01	MARC220CBARA	MP 6M Limpieza aislam F1 GAL	15/03/2016	15/03/2016	0.00	625.88	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034688	809254		02/09/2015
DTC	63917	OM01	MARC220CBARB	MP 6M Limpieza aislam F1 GAL	14/03/2016	14/03/2016	3,332.13	625.88	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034690	809256		02/09/2015
DTC	63923	OM01	MARC220L2211	MP 6M Limp aislam Lubric F1 GAL	18/03/2016	18/03/2016	6,052.93	1,360.60	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034696	809262		02/09/2015
DTC	63925	OM01	MARC220TRF06	MP 6M Limpieza aislam F1 GAL	17/03/2016	17/03/2016	2,173.12	680.30	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034698	809264		02/09/2015
DTC	63928	OM01	MARC220TRF62	MP 6M Limpieza aislam F1 GAL	16/03/2016	16/03/2016	2,173.12	653.09	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E40001	R0034702	809267		02/09/2015
	63941	OM01	OLLE500MCOMU-CTMP	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB1211113	38E20004	R0033007	761283		02/09/2015
DTC	63955	OM01	L2222PACHCAL	MP 6M CORTE VEGETACION	01/04/2016	30/04/2016	0.00	54.42	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003		790053		02/09/2015
DTC	63999	OM01	PLAN220MCOMU-CTMP	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	30/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB1211102	38E20004	R0033019	761297		02/09/2015
DTC	64011	OM01	PLAN220CAC01-CTMP	MP 1A LIMPIEZA DE AISL y LUBRIC VCN	11/03/2016	11/03/2016	628.94	1,523.87	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1211102	38E20001	R0032578	793333		02/09/2015
DTC	64014	OM01	PLAN220L2103-CTMP	MP 1A LIMPIEZA DE AISL y LUBRIC	05/03/2016	05/03/2016	1,324.39	1,251.75	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1211102	38E20001	R0032579	793334		02/09/2015
DTC	64015	OM01	PLAN220L2104-CTMP	MP 1A LIMPIEZA DE AISL y LUBRIC	06/03/2016	06/03/2016	1,320.02	1,251.75	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1211102	38E20001	R0032580	793335		02/09/2015
DTC	64016	OM01	PLAN220L2105-CTMP	MP 1A LIMPIEZA DE AISL y LUBRIC	12/03/2016	12/03/2016	1,320.02	0.00	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1211102	38E20001	R0032581	793336		02/09/2015
DTC	64017	OM01	PLAN220L2106-CTMP	MP 1A LIMPIEZA DE AISL y LUBRIC	18/03/2016	18/03/2016	1,320.02	1,251.75	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1211102	38E20001	R0032582	793337		02/09/2015
DTC	64022	OM01	L2109PLACHIA-CTMP	MP 1A INSPECCION LIGERA	01/04/2016	30/04/2016	0.00	3,374.29	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB1211103	38E20003		790066		02/09/2015
DTC	64030	OM01	L2205POMASJU	MP 6M CORTE VEGETACION	01/07/2016	30/07/2016	0.00	1,034.06	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003	R0032821	790074		02/09/2015
DTC	64046	OM01	L2094SJUCHIL	MP 6A MED PTA TIERRA	01/05/2016	30/05/2016	0.00	816.36	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003		790090		02/09/2015
DTC	64107	OM01	SJUA220L2011	SILICONADO AISLAMIENTO y LUBRIC SECCN	16/10/2016	16/10/2016	0.00	6,122.70	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0032615	793360		02/09/2015
DTC	64130	OM01	SJUA010MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	3,365.91	20.30	LIB. NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0033031	761311		02/09/2015
DTC	64148	OM01	SNIC013MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	02/03/2016	30/03/2016	4.45	20.30	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E40004		809271		02/09/2015
DTC	64204	OM01	SROS060MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	24/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0033043	761341		02/09/2015
DTC	64232	OM01	VENT220MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	28/03/2016	28/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004	R0033055	761355		02/09/2015
DTC	64255	OM01	L2244VENCHAV	MP 4M CORTE VEGETACION Y SIEMBRA	05/06/2016	24/06/2016	9,040.71	108.85	LIB. NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003	R0037067	790141		02/09/2015
DTC	64278	OM01	ZAPA220L2242	LAVADO Y LUBRICACIÓN VCN	12/07/2016	12/07/2016	0.00	2,340.23	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0035888	793405		02/09/2015
DTC	64284	OM01	ZAPA010MCOMU	MP 1M Insp. Operativa MAR	02/03/2016	24/03/2016	0.00	20.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74215	RB111	38E20004		761369		02/09/2015
DTC	64314	OM01	L2242ZAPAVEN	MP 6M CORTE VEGETACION	01/04/2016	30/04/2016	0.00	244.91	LIB. KKMP NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003		790159		02/09/2015
DTC	64325	OM01	L2110HNZACAR	MP 1A INSPECCION LIGERA	01/04/2016	30/04/2016	3,545.97	1,768.78	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74213	RB111	38E20003	R0032863	790167		02/09/2015
	64360	OM01	CARA-CTMP	MP 2A BATERIAS Y SERV AUX	14/03/2016	18/03/2016	743.03	784.60	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74212	RB1211102	38E20002	R0033079			02/09/2015
DTC	64382	OM01	ICAT220L2210-CTMP	Siliconado y lubricación VCN	28/03/2016	28/03/2016	4,448.71	2,204.17	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB1211107	38E20001	R0032542	793457		02/09/2015
DTC	64390	OM01	PLAN220MCOMU-CTMP	MP 2A BATERIAS Y SERV AUX	10/03/2016	11/03/2016	267.26	833.80	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74212	RB1211102	38E20002	R0033095			02/09/2015
DTS	64501	OM01	TINT138MCOMU	MP 3A Med Corr Fuga EPA	03/03/2016	03/03/2016	1,103.43	360.93	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0036152			02/09/2015
DTS	64542	OM01	TINT010MCOMU	MP 6M Rect y Bat. SSAA F1 SPAT	22/03/2016	22/03/2016	1,212.56	542.98	CTEC NOTP FCAP MACO MOVM NLIQ PREC	PER	74412	RB111	38E40002	R0034283			02/09/2015
DTS	64596	OM01	SANO138MCOMU	MP 6A Mantenimiento RTU SPAT	01/03/2016	04/03/2016	662.79	100.32	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74412	RB111	38E40002	R0035945	802002		02/09/2015
DTS	64598	OM01	ARIC138L1026	MP 3A Contraste Medidor SPAT (NEJE)	29/03/2016	29/03/2016	0.00	171.68	CERR KKMP LIBR NEJE PREC	PER	74412	RB111	38E40002				02/09/2015
DTS	64599	OM01	COMB138MCOMU	MP 3A Contraste Medidor SPAT	18/03/2016	18/03/2016	0.00	518.06	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74412	RB111	38E40002				02/09/2015
DTS	64600	OM01	AYAV138MCOMU	MP 3A Contraste Medidor SPAT	19/03/2016	19/03/2016	0.00	238.10	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74412	RB111	38E40002				02/09/2015
DTS	64602	OM01	JULI138MCOMU	MP 3A Contraste Medidor SPAT	15/03/2016	16/03/2016	0.11	343.92	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74412	RB111	38E40002				02/09/2015
DTS	64603	OM01	PUNO138MCOMU	MP 3A Contraste Medidor SPAT	17/03/2016	17/03/2016	0.13	203.66	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74412	RB111	38E40002				02/09/2015
DTS	64608	OM01	TINT138MCOMU	MP 3A Contraste Medidor SPAT	22/03/2016	23/03/2016	0.00	468.86	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74412	RB111	38E40002				02/09/2015
DTS	64620	OM01	L1025MOQTOQU	MP 1A Inspeccion ligera - GAL	22/03/2016	24/03/2016	2,280.21	1,904.84	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB111	38E40003	R0034429	803989		02/09/2015
DTS	64621	OM01	L1026ARITOQU	MP 1A Inspeccion ligera - GAL	25/03/2016	27/03/2016	2,628.69	2,204.17	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB111	38E40003	R0034427	803990		02/09/2015
DTS	64626	OM01	L1038MACHSUR-CTMP	MP 1A Inspeccion Minuc - GAL	28/03/2016	01/04/2016	4,793.75	3,564.77	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB1211112	38E40003	R0034430	803995		02/09/2015
DTS	64628	OM01	L2060ABNUCOT-CTMP	MP 1A Inspeccion Minuc - GAL	01/03/2016	19/03/2016	26,249.19	56,737.02	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB1211112	38E40003	R0034431	803997		02/09/2015
DTS	64630	OM01	L2050SURIABN-CTMP	MP 1A Inspeccion Minuc - GAL	18/03/2016	30/03/2016	20,714.72	22,477.11	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB1211112	38E40003	R0034432	803999		02/09/2015
DTS	64639	OM01	L1004QUENDLP	MP 2M Inspecc. obstac. MAR - VHT	16/03/2016	30/03/2016	344.17	761.94	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB111	38E40003	R0034422	804005		02/09/2015
DTS	64648	OM01	L1006TINAYAV	MP 3M Inspecc. obstac. MAR - VHT	29/03/2016	30/03/2016	1,905.55	1,523.87	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB111	38E40003	R0034424	804014		02/09/2015
DTS	64652	OM01	L1007CACABAN	MP 2M Inspecc. obstac. MAR - VHT	21/03/2016	30/03/2016	0.00	2,122.54	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74413	RB111	38E40003	R0034425	804017		02/09/2015
DTS	64657	OM01	L1039ABNVABA	MP 2M Inspecc. obstac. MAR - VHT	21/03/2016	30/03/2016	0.00	190.48	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74413	RB111	38E40003	R0034426	804021		02/09/2015
DTS	64686	OM01	L1042AYAVAZA	MP 3M Inspecc. obstac. MAR - VHT	31/03/2016	31/03/2016	1,131.78	462.60	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB111	38E40003	R0034428	804049		02/09/2015
DTS	64690	OM01	L2053COTSOCA-CTMP	MP 2M Inspecc. obstac. MAR - VHT	31/03/2016	31/03/2016	495.85	707.51	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74413	RB1211101	38E40003	R0034423	804052		02/09/2015
DTS	64735	OM01	MOLL138MCOMU	MP 6M Aire Acondicionado F1	01/03/2016	01/03/2016	102.44	355.16	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004	R0034339	802051		02/09/2015
DTS	64737	OM01	REPA138MCOMU	MP 6M Aire Acondicionado F1	01/03/2016	01/03/2016	204.88	337.94	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004	R0034341	802053		02/09/2015
DTS	64756	OM01	ABAN138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	80.30	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804086		02/09/2015
DTS	64768	OM01	ABNU220MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	68.28	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB1211112	38E40004		804098		02/09/2015
DTS	64780	OM01	AYAV138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	4.62	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804110		02/09/2015
DTS	64792	OM01	AZAN138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	58.44	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804122		02/09/2015
DTS	64804	OM01	CACH138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	47.03	147.70	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804134		02/09/2015
DTS	64816	OM01	CALL138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	4.62	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804146		02/09/2015
DTS	64828	OM01	COMB138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	4.62	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804158		02/09/2015
DTS	64840	OM01	COTA220MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	49.20	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB1211101	38E40004		804170		02/09/2015
DTS	64852	OM01	CVER138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	68.28	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804182		02/09/2015
DTS	64864	OM01	JULI138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	68.28	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804194		02/09/2015
DTS	64876	OM01	MACH138MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	38.76	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB1211112	38E40004		804206		02/09/2015
DTS	64888	OM01	MOLL138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	142.72	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804218		02/09/2015
DTS	64900	OM01	MOQU138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	139.64	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804230		02/09/2015
DTS	64912	OM01	PUNO138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	27.20	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804242		02/09/2015
DTS	64924	OM01	QUEN138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	4.62	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804254		02/09/2015
DTS	64936	OM01	REPA138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	5.84	75.66	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804266		02/09/2015
DTS	64948	OM01	SANO138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	8.94	68.28	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804278		02/09/2015
DTS	64960	OM01	SOCA138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	4.62	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804290		02/09/2015
DTS	64972	OM01	SOCB220MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	4.62	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB1211101	38E40004		804302		02/09/2015
DTS	64984	OM01	SURI220MCOMU-CTMP	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	58.44	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB1211112	38E40004		804314		02/09/2015
DTS	64996	OM01	TINT138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	0.00	73.80	CTEC KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804326		02/09/2015
DTS	65008	OM01	TOQU138MCOMU	MP 1M Inspeccion Operativa - MAR	01/03/2016	30/03/2016	103.92	73.80	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74415	RB111	38E40004		804338		02/09/2015
	65036	OM01	CARA500L5001-CTMP	MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO	31/07/2016	31/07/2016	0.00	6,285.97	LIB. FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74211	RB1211102	38E20001	R0032684	793479		02/09/2015
DTS	65102	OM01	MOLL138MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	30/03/2016	30/03/2016	431.91	564.53	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034364			02/09/2015
DTS	65103	OM01	REPA138MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	29/03/2016	29/03/2016	642.04	276.53	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034365			02/09/2015
DTS	65106	OM01	AYAV010MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	10/03/2016	10/03/2016	712.60	315.31	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034368			02/09/2015
DTS	65107	OM01	AZAN022MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	09/03/2016	09/03/2016	793.66	305.47	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034369			02/09/2015
DTS	65108	OM01	JULI010MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	08/03/2016	08/03/2016	990.79	1,191.83	CTEC NOTP FCAP MACO MOVM NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034370			02/09/2015
DTS	65109	OM01	PUNO022MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	11/03/2016	11/03/2016	781.97	383.88	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034371			02/09/2015
DTS	65110	OM01	CALL138MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	22/03/2016	22/03/2016	1,771.11	426.72	CTEC NOTP MACO MOVM NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034372			02/09/2015
DTS	65111	OM01	TINT010MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	01/03/2016	01/03/2016	1,333.73	527.32	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034373			02/09/2015
DTS	65112	OM01	TOQU138MCOMU	MP 1A Electromecanico SSAA EPA	23/06/2016	24/06/2016	462.99	554.38	LIB. NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74411	RB111	38E40001	R0034374			02/09/2015
DTC	65216	OM01	PLAN220MCOMU-CTMP	LIMPIEZA DE TRANS SERV AUX VCN	02/03/2016	02/03/2016	467.64	0.00	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0034871			01/12/2015
DTC	65292	OM01	CARA500L5001-CTMP	LUBRICACION SE-5023	26/06/2016	26/06/2016	177.28	177.28	LIB. FCAP KKMP NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0034106	800219		07/12/2015
DTE	65327	OM01	L1120PARGAMA	MP 6M CORTE VEGETACION	28/03/2016	18/04/2016	5,355.40	0.00	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74313	RB111	38E30003	R0036555	826612		30/12/2015
DTC	65370	OM01	ICA 060L6624	Siliconado y lubricación VCN	20/03/2016	20/03/2016	1,679.70	0.00	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	PER	74211	RB111	38E20001	R0035914	865602		18/02/2016
DTC	380470	OM02	CALN010MCOMU	Reparar Recti0148vdc SECAL 2016	17/07/2016	17/07/2016	820.03	0.00	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	COR	74212	RB111	38E20002	R0035677	540760		16/04/2015
DTC	380627	OM02	HUAC010CTR94	RevisarContadorHUATR9410KV	22/06/2016	24/06/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	COR	74212	RB111	38E20002	R0035351	378435		16/01/2016
DTC	380637	OM02	L2010SROSIND	L2010 Evaluar fundación Torrete 18A	28/03/2016	28/03/2016	301.77	0.00	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	COR	74213	RB111	38E20003	R0036586	836182		21/01/2016
DTC	380642	OM02	PLAT220L2109-CTMP	Revisar Equipo TLP por Alarma SWT3000	21/06/2016	22/06/2016	3,800.00	0.00	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	COR	74212	RB111	38E20002	R0035356	760717		23/01/2016
PCM	380649	OM02	PSPE-CTMP	REPARAR F.O. CASETA SHELTER	15/03/2016	18/03/2016	1,276.49	7,902.28	CTEC NOTP FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	COR		RB111	38E10001	R0036065			17/02/2016
DTS	380653	OM02	COTA220L2055-CTMP	Revisar Sup. ckto disparo PL2 L2055	07/03/2016	07/03/2016	35.46	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	COR	74411	RB1211116	38E40001	R0036030			25/02/2016
DTS	380655	OM02	COTA220CRE14-CTMP	CAF: Cambiar ajuste al PR1 XL14 Cotaruse	01/03/2016	01/03/2016	53.19	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	COR	74411	RB1211101	38E40001	R0036033			25/02/2016
DTC	380658	OM02	INDE220L2203-ESQPR	Corregir disp y recierre trifásico	03/08/2016	03/08/2016	529.55	0.00	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	COR	74212	RB111	38E20002	R0036355	865967	1044290	28/02/2016
DTS	480980	OM04	SANO138MCOMU-ESQCO	Revision Configuracion RTU SANO	01/03/2016	04/03/2016	2,640.01	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74412	RB111	38E40002	R0035945	336255	1041651	30/09/2013
DTC	484114	OM04	PLAN220L2105-CTMP	Reponer aislador de vidrio engomado VCN	30/03/2016	30/03/2016	446.61	577.36	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB1211102	38E20001	R0036276			01/09/2014
DTC	484132	OM04	INDE010MCOMU-ESQCO	RetirarCablesBastidordesuso IND	09/07/2016	09/07/2016	0.00	1,088.48	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035357		1058044	01/09/2014
DTC	484240	OM04	CHAV060MCOMU	Cambiar IHM (2015)	16/03/2016	16/03/2016	0.00	272.12	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0031657			01/09/2014
DTC	484258	OM04	SJUA010MCOMU-SAUX1	Reparar rect1_220V SJUA	16/05/2016	21/05/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0036920		1029070	01/09/2014
DTC	484261	OM04	SROS060MCOMU	REPOTENCIAR RECTIFICADORES DE 220Vcc	31/07/2016	02/08/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035679			01/09/2014
DTC	484649	OM04	CARA500MCOMU-CTMP	RGAR Reemplazar inversor del IHM (2015)	15/03/2016	15/03/2016	1,683.27	102.91	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20002	R0035493	359900		27/10/2014
DTN	485112	OM04	CHMB500CRE20-CTMP	RGAR Reparar resúmen por valvula	06/03/2016	06/03/2016	4.62	1,990.16	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0035859			18/12/2014
DTC	485324	OM04	CHIL220CBARA	Habilitar 87B CHILBAR220 ago	30/07/2016	30/07/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035361	341445		02/01/2015
DTC	485456	OM04	HUAC220MCOMU	RevisarConfy levaObsRegistraHUAC	02/07/2016	02/07/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0031664	319647		10/01/2015
DTC	485624	OM04	SJUA010MCOMU	Rep Rect SAFT48VCC y 110VCC SJUA dic	15/08/2016	15/08/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0036358	150352		14/01/2015
DTN	485712	OM04	TRJL500L5008-CTMP	GAR - Revisar borneras CL-5008 x falla	06/03/2016	06/03/2016	366.00	261.20	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10002	R0034758			29/01/2015
DTN	485726	OM04	CHMB500TRF84-CTMP	RGAR Cambiar manguera de purga buchholz	12/03/2016	13/03/2016	1,425.21	639.81	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0027382			02/02/2015
DTC	485823	OM04	PLAN220MCOMU-CTMP	Cambiar letreros de pórticos	03/03/2016	03/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20004				20/02/2015
DTC	485998	OM04	CARA220CTR74-CTMP	Reparar Resistencia Calefaccion RTCC-2	30/07/2016	30/07/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0034977			18/03/2015
DTC	486000	OM04	CARA220MCOMU-CTMP	MONTAJE / DESM BCO C-26 CARABAYLLO	27/06/2016	28/06/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035366			18/03/2015
DTC	486006	OM04	HUAC010MCOMU	REVISAR MANDO NIVEL 3 CL-6685	03/09/2016	03/09/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0026807	478058		18/03/2015
DTS	486222	OM04	SOCA035MCOMU-ESQTE	Desmontaje equipos Onda POrtadora	04/03/2016	04/03/2016	494.67	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74412	RB111	38E40002	R0035535	445578	1045705	10/04/2015
DTC	486316	OM04	CHIL220L2098	Cambiar o resanar partes corroídas	21/03/2016	23/03/2016	2,163.90	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0036279			22/04/2015
DTC	486395	OM04	SJUA220MCOMU-ESQCO	Simular señales SICAM	22/08/2016	22/08/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035680	569136	1041669	05/05/2015
DTC	486473	OM04	SJUA010	CAMBIAR POSTE DE 10 KV POR DETERIORO	20/03/2016	21/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74215	RB111	38E20004	R0028229	246273		21/05/2015
DTC	486474	OM04	SJUA010	Cambiarpostemetalico 10 KV por deterioro	20/03/2016	21/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74215	RB111	38E20004	R0028229	284026		21/05/2015
DTN	486594	OM04	CHIM138I4020-INTER-4020	Reparar resúmen de hidrolina	23/03/2016	23/03/2016	971.40	211.65	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0029726	603725	1039274	02/06/2015
DTN	486595	OM04	CHIM138I4014-INTER-4014	Reparar resúmen de hidrolina fase T	16/03/2016	16/03/2016	1,002.90	80.61	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0029727	603731	1039277	02/06/2015
DTC	486775	OM04	SJUA220L2011	Revisar amortiguador fase R IN-2304 CL-2	26/03/2016	26/03/2016	226.09	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0028635	612390		30/06/2015
DTC	486783	OM04	L2212HUACZAP	L2212 Inspección corrosion T267 a T337	05/08/2015	08/08/2015	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0029513	604933		30/06/2015
DTN	486878	OM04	TRJL500REA21-CTMP	Realizar mto brazo x corrosión	06/03/2016	06/03/2016	784.18	281.08	CTEC NOTP FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0028941			14/07/2015
DTE	486939	OM04	L1120PARGAMA	Evaluar Contrapeso T143 L1120	30/03/2016	31/03/2016	249.42	272.12	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74313	RB111	38E30003	R0036216	490315		15/07/2015
DTN	487123	OM04	TRJL500REA21-CTMP	Lavar R-21 por polucion	24/04/2016	24/04/2016	2,016.45	618.97	LIB. FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0036471			04/08/2015
DTN	487159	OM04	TRJL500I5060-CTMP	Realizar mto tubería de gas y brazo acc	03/03/2016	03/03/2016	686.74	162.14	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0029372			05/08/2015
DTN	487225	OM04	TRJL500REA21-CTMP	RGAR Cambiar manguera por fuga de aceite	06/03/2016	06/03/2016	0.00	162.14	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0029500			11/08/2015
DTC	487232	OM04	ICA 220CTR05-ESQCO	Revisar mandos TAPCON CTR05	23/07/2016	26/07/2016	950.91	0.00	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0035675	657250	1051916	11/08/2015
DTS	487301	OM04	MOLL138MCOMU-SAUX1	Implementar alarmas rectificador 48VCC	10/03/2016	11/03/2016	1,955.67	2.74	CTEC NOTP MACO MOVM NLIQ PREC	ACE	74412	RB111	38E40002	R0036017	445593	1017405	19/08/2015
DTC	487390	OM04	INDE010L1000	Cambiar silica gel	03/04/2016	03/04/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0036723	675332		31/08/2015
DTC	487430	OM04	L2109PLACHIA-CTMP	Enterrar PAT	09/08/2016	11/08/2016	0.00	408.18	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0029882			01/09/2015
DTC	487436	OM04	L2109PLACHIA-CTMP	Reponer perfiles sustraidos	09/09/2016	11/09/2016	0.00	680.30	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0029886			01/09/2015
	487437	OM04	L2210INDEICA-CTMP	limpiar bases enterradas	30/04/2016	30/04/2016	1,095.15	898.00	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0037210			01/09/2015
DTC	487446	OM04	SJUA220L2095	modificar ckto teleprotección	30/04/2016	30/04/2016	743.62	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0037119	607030		01/09/2015
DTE	487491	OM04	POMA010	Instalar Equipo SDM8400 Poma	05/08/2016	05/08/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0035337			04/09/2015
DTS	487622	OM04	REPA138MCOMU-SAUX1	Revisar sitema de arranque del G. E.	29/03/2016	29/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74411	RB111	38E40001	R0034365	696549	1053530	15/09/2015
DTS	487735	OM04	L1021SANSOCA-ASELV	Instalar perno, reponer cerco	28/03/2016	30/03/2016	531.53	816.36	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74413	RB111	38E40003	R0031046	699432	1016059	29/09/2015
DTS	487736	OM04	L1021SANSOCA-MIRAF	Reparar cond encanast. T-38 f.media	29/03/2016	29/03/2016	963.67	816.36	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74413	RB111	38E40003	R0031047	699433	1016071	29/09/2015
DTC	487744	OM04	L2206POMASJU	L2206 Corregir anomalía térmica T538	25/05/2016	26/05/2016	1,431.51	0.00	LIB. NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0037682	659463		29/09/2015
DTC	487752	OM04	L2003SROCHAV	L2003 Reparar patas G3 T14 SC MIC	01/04/2016	15/04/2016	7,500.76	0.00	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0036675	461581		29/09/2015
DTC	487768	OM04	HUAC220L2214	Reemplazar polo R IN-2388	03/03/2016	03/03/2016	2,760.58	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0035028			30/09/2015
DTS	487806	OM04	SANO138MCOMU-ESQCO	HABILITAR ESTAMPADO TIEMPO TELEMEDIDAS	01/03/2016	04/03/2016	478.16	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74412	RB111	38E40002	R0035945	586473	1041651	01/10/2015
DTC	487872	OM04	PLAN220-CTMP	Realizar pintado de 6 tableros	30/03/2016	30/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001				02/10/2015
DTC	487960	OM04	CHIL220CAC01	Retirar boneras Transferencia disparo ac	06/08/2016	06/08/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0035385	729591		14/10/2015
DTC	487968	OM04	ICAT220L2210-CTMP	Realizar pruebas	28/08/2016	28/09/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0035660			14/10/2015
DTC	487969	OM04	INDT220L2210-CTMP	Realizar pruebas	28/08/2016	28/09/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0035661			14/10/2015
DTS	487992	OM04	AYAV010MCOMU-SAUX1	Revisar encendido y apagado Grupo Elect.	10/03/2016	10/03/2016	108.70	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74411	RB111	38E40001	R0034368	729109	1053136	15/10/2015
DTN	488081	OM04	L2216CHIPANU-NEPE1	REPONER 2 AISLADOR ROTO FASE INFERIO T69	28/03/2016	28/03/2016	642.73	816.36	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0031850	709628		31/10/2015
DTN	488185	OM04	PARI220MCOMU-ESQCO	Revisar Alarma Sup.Cir. Disparo B1 y B2	18/03/2016	18/03/2016	918.46	432.93	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0035247	761381	1059695	14/11/2015
DTN	488215	OM04	TRJL500MCOMU-CTMP	Reparar aire acondicionado C23 Baterías	21/07/2016	22/07/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74115	RB111	38E10004	R0037135	574139		21/11/2015
DTC	488233	OM04	SJUA010MCOMU-SAUX1	Sup. Montaje y Poner/Serv. Rect-1 220Vcc	16/05/2016	21/05/2016	119.37	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0036920	774337	1029070	24/11/2015
DTC	488255	OM04	SJUA060CBC08-ESQPR	Probar respuesta del Rele 50/51	25/04/2016	25/04/2016	699.33	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0034175	777933	1037180	26/11/2015
DTN	488284	OM04	CHICSVCTRF24-TRAFO	Corregir corrosión en el T-24	15/03/2016	15/03/2016	622.61	3,036.60	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0035036	628440	1027535	30/11/2015
DTN	488285	OM04	PARI220MCOMU-ESQCO	RGAR Reparar mando nive 3	18/03/2016	18/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10002	R0035247	773988		30/11/2015
DTN	488309	OM04	PARI013MCOMU-SAUX1	reparar falla de arranque automatico.	18/03/2016	18/03/2016	44.98	445.71	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0033970	796207	1059722	03/12/2015
DTN	488327	OM04	L2233CHITRUJ-CHAO	L2233 CORREGIR ANOMALIA TERMIC	16/03/2016	17/03/2016	848.36	816.36	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0034078	768226	1022163	07/12/2015
DTN	488329	OM04	L2249TALAZOR-CASIT	CORTAR ÁRBOLES A 05m DE CONDUCTOR	03/05/2016	06/05/2016	0.00	816.36	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0034120	699451	1019332	07/12/2015
DTC	488347	OM04	ICA 060CBARA-SECCN-6039	Corregir anomalia termica en SA-6039 T	12/07/2016	12/07/2016	127.80	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0034392	768894	1040527	12/12/2015
DTC	488349	OM04	CHAV220L2245-SECCN-2835	Corregir Anom.term.SL-2835 R	26/03/2016	26/03/2016	651.13	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0035170	777964	1040386	12/12/2015
DTS	488376	OM04	TINT010MCOMU-SAUX1	Reparar fuga aceite Grupo Electrogeno	01/03/2016	01/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74411	RB111	38E40001	R0034373	786126	1053183	16/12/2015
DTN	488412	OM04	TRUJ220L2232-SECCT-330	Revisar seccionador de tierra franca	05/08/2016	05/08/2016	754.96	230.00	LIB. NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0035852	769103	1058367	21/12/2015
DTN	488415	OM04	TRUJ220TRF12-AUTOT	Pintar ventiladores x corrosión G2 y G3	28/03/2016	31/03/2016	2,495.64	1,690.43	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0036121	797981	1026039	21/12/2015
DTN	488417	OM04	TRUJ220TRF12-AUTOT	Instalar mangueras termo contraíble 10kV	28/03/2016	28/03/2016	607.79	1,122.03	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0035053	679703	1026039	21/12/2015
DTN	488418	OM04	CHIM220L2233	Mejorar ingenieria de recierre trifásico	17/03/2016	17/03/2016	1,615.92	712.58	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0035955	670494		21/12/2015
DTN	488473	OM04	ZORR220	revisar y cambiar resistencia	29/03/2016	29/03/2016	0.00	635.95	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0035044	737206		04/01/2016
DTN	488474	OM04	PARI013MCOMU-SAUX1	reparar transferencia autom. de SS.AA.	18/03/2016	18/03/2016	72.57	86.80	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0033970	800988	1059697	04/01/2016
DTN	488475	OM04	PIUR220L2248-ESQTE	Revisar alarma TLP L-2248R FO.	15/03/2016	15/03/2016	0.00	281.14	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002		808900	1059730	04/01/2016
DTC	488485	OM04	CHIL220CTR 1	Anomalia termica SL-3317- sev 3 TCT	11/03/2016	11/03/2016	3,198.77	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0034941			05/01/2016
DTN	488487	OM04	L2215CHIPANU	Monitorear punt. cal. T 106 L 2215	15/03/2016	17/03/2016	481.95	916.66	CTEC NOTP FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0036127	832150		05/01/2016
DTC	488488	OM04	CHIL220L2098-TRANC-469 T	Anomalia termica TC-469 - sev 3	20/03/2016	20/03/2016	1,241.28	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0034946	770467	1043942	05/01/2016
DTC	488490	OM04	SROS060BCO16-CAPAC	Anomalia termica BC-16 severidad 3	13/03/2016	13/03/2016	559.63	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0034950	786125	1045289	05/01/2016
DTC	488491	OM04	SROS060BCO17-CAPAC	Anomalia termica BC-17 severidad 3	27/03/2016	27/03/2016	1,345.75	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0034951	809331	1045359	05/01/2016
DTC	488492	OM04	VENT220L2245-TRANC-378 S	Corregir anomalía térmica - sev 3 VCN	26/03/2016	26/03/2016	576.34	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0034952	809356	1059872	05/01/2016
DTC	488495	OM04	CHIL220L2098-SECCN-3327	Realizar lubricación integral	21/03/2016	23/03/2016	270.99	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0036279	796096	1043943	05/01/2016
DTN	488523	OM04	L2215CHIPANU-TORTU	Inspecci Nocturna por poluc L 2215-2216	31/03/2016	01/04/2016	248.72	155.02	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0036133	797960		06/01/2016
DTN	488524	OM04	L2215CHIPANU	Limpiar accesos L 2215- tramos en detall	21/03/2016	28/03/2016	2,611.54	2,176.96	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0034960	820796		06/01/2016
DTN	488601	OM04	CHIC220MCOMU-ESQGR	Implementar PC-REGO	29/03/2016	29/03/2016	0.00	86.50	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0035867	835047	1059972	12/01/2016
DTN	488602	OM04	GUAD220MCOMU-ESQGR	Revisar PC-Rego con ITCA	30/03/2016	31/03/2016	0.00	86.50	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0035868	835035		12/01/2016
DTN	488605	OM04	L2236GUADREQ-CAMTI	CAMBIAR FERRETERÍA	12/03/2016	12/03/2016	2,171.64	544.24	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0028917	767877	1020510	12/01/2016
DTE	488620	OM04	L2205POMASJU-YAULI	Instalar pefil faltante	15/06/2016	30/06/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74313	RB111	38E30003		306544	1033389	14/01/2016
DTN	488626	OM04	L2162FELPIUR	TALAR, PODAR ARBOL DE ALGARROBO	03/03/2016	04/03/2016	1,240.99	272.12	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0035164			15/01/2016
DTC	488647	OM04	CHAV220MCOMU-ESQCO	CORREGIR POSICION L/R EN INTERRUPTORES	31/03/2016	31/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0036630	760221	1041670	16/01/2016
DTC	488655	OM04	HUAC220CTR94	RevisarContadorHUATR94220KV	22/06/2016	24/06/2016	335.86	0.00	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035403	378434		16/01/2016
DTC	488657	OM04	HUAC220MCOMU-ESQCO	CAMBIAR FUENTE GATEWAY 2	22/08/2016	23/08/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035405	836090	1061755	16/01/2016
DTC	488658	OM04	ICA 220MCOMU-ESQCO	Revisar IHM SIEMENS Sala de Control Ica.	21/06/2016	22/06/2016	382.86	0.00	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035676	836096	1061348	16/01/2016
DTC	488660	OM04	ICA 220MCOMU-ESQCO	CORREGIR POSICION L/R EN INTERRUPTORES	21/06/2016	22/06/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035676	760716	1056267	16/01/2016
DTC	488664	OM04	CHIA220MCOMU-CTMP	Revsar Bateria en observación SSAA C34	07/08/2016	07/08/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0035411			16/01/2016
DTE	488668	OM04	POMA220L2205-ESQTE	REVISAR SALIDAS OP DE SUPERV.- CENTRO	16/08/2016	17/08/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0035309	765836		17/01/2016
DTC	488719	OM04	CALN220	REEMPLAZAR TAPAS DE CANALETAS PATIO 220	01/03/2016	30/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74215	RB111	38E20004		247239		20/01/2016
DTE	488783	OM04	MANT220L2052-CTMP	CAF: Cambiar ajuste al PL1 L2052 Mantaro	02/03/2016	03/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0035324	839681		23/01/2016
DTE	488784	OM04	MANT220L2051-CTMP	CAF: Cambiar ajuste al PL1 L2051 Mantaro	02/03/2016	03/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0035326	839679		23/01/2016
DTE	488813	OM04	AGUY138L1125-ISAP	REVISAR RELES PROTC 21P Y 21R L1125	13/03/2016	14/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0035330	833957		23/01/2016
DTC	488821	OM04	SJUA220CTR 2	Anomalía térmica SB-2157 sev. 3 TCT	09/03/2016	09/03/2016	5,981.81	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0029556	668269		25/01/2016
DTS	488829	OM04	L1023SOCACVE-UCHUM	Instalar grapa y varios GAL	03/03/2016	04/03/2016	2,533.93	2,314.88	CTEC NOTP MACO MOVM NLIQ PREC	ACE	74413	RB111	38E40003	R0035526	793581	1016224	27/01/2016
DTS	488830	OM04	L1038MACHSUR-CTMP	Conectar colilla de CG T02 GAL	28/03/2016	01/04/2016	5.36	549.60	LIB. MACO MOVM NLIQ PREC	ACE	74413	RB1211112	38E40003	R0034430	774338		27/01/2016
DTS	488831	OM04	REPA138MCOMU-SAUX1	Revisar mancha aceite G. Emergencia Repa	29/03/2016	29/03/2016	4.78	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74411	RB111	38E40001	R0034365	642092	1053530	27/01/2016
DTS	488839	OM04	MOLL138L1030-ESQCO	Levantar obs montaje proteccion L1030	27/06/2016	29/06/2016	4,869.59	712.97	LIB. NOTP MACO MOVM NLIQ PREC	ACE	74412	RB111	38E40002	R0038239	850169		28/01/2016
DTS	488844	OM04	L2049SURISTE-CTMP	Supervision Reubicacion LT60Kv xcruce LT	14/05/2016	14/05/2016	804.16	518.06	LIB. NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74413	RB1211119	38E40003	R0035564	852625		29/01/2016
DTC	488848	OM04	L2206POMASJU	L2206 sockert-ojo de Mosdorfer	01/03/2016	10/03/2016	1,866.79	0.00	LIB. NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0035958	665831		29/01/2016
DTS	488877	OM04	SOCB220L2053-CTMP	Revisar ajuste cierre IP3 L2053 Socabaya	06/04/2016	06/04/2016	300.59	0.00	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74411	RB1211101	38E40001	R0035636			03/02/2016
DTS	488878	OM04	SOCB220L2054-CTMP	Revisar ajuste cierre IP4 L2054 Socabaya	06/04/2016	06/04/2016	228.59	0.00	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74411	RB1211101	38E40001	R0035637			03/02/2016
DTC	488881	OM04	L2207CANTIND	L2207 Reparar pedestales T94, T44, T42	19/05/2016	10/06/2016	19,361.61	0.00	LIB. NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003				04/02/2016
DTC	488884	OM04	HUAC010MCOMU-SAUX1	DESMONTAR BCO 48 VCC NiCd	28/07/2016	28/07/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035669	864539	1030296	04/02/2016
DTN	488903	OM04	PIUR060CTR32	Realizar pruebas Complementaria T32-261	20/03/2016	20/03/2016	153.92	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0030311	777962		09/02/2016
DTN	488909	OM04	TRUJ220L2233-ESQPR	Corregir arranque oscilación de potencia	17/03/2016	17/03/2016	0.00	110.08	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0035734	832745	1062160	09/02/2016
DTE	488914	OM04	TING010MCOMU	Revisar sistema electrico perimetral	01/03/2016	08/03/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74315	RB111	38E30004		698196		09/02/2016
DTC	488930	OM04	CHIL220MCOMU-ESQCO	Corregir señal del IHM 2	22/07/2016	22/07/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035798	864872	1060122	13/02/2016
DTC	488938	OM04	CARA500REA17-CTMP	Éxtracción muestras aceite por energizac	15/02/2016	18/03/2016	901.77	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0035817			15/02/2016
DTN	488965	OM04	GUAD220L2234-ESQPR	Corregir configuración DTT	30/03/2016	31/03/2016	0.00	34.60	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0036572	859857	1060399	18/02/2016
DTN	488966	OM04	GUAD220L2235-ESQPR	Corregir configuración DTT	07/03/2016	07/03/2016	59.76	27.52	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0035996	859860	1056257	18/02/2016
DTN	488967	OM04	GUAD220L2236-ESQPR	Corregir configuración DTT	30/03/2016	31/03/2016	250.09	34.60	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0036572	859840	1056293	18/02/2016
DTN	488968	OM04	GUAD220L2237-ESQPR	Corregir configuración DTT	07/03/2016	07/03/2016	126.10	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0035996	859844	1056255	18/02/2016
DTN	488969	OM04	PARI220MCOMU-ESQCO	ESTAMPADO TIEMPO ERRADO EN PARIÑAS	18/03/2016	18/03/2016	0.00	82.56	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0035247	850150	1059695	18/02/2016
DTN	488990	OM04	L2249TALAZOR	Inspeccion con Daycor	14/03/2016	26/03/2016	329.77	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0035909	865648		18/02/2016
DTC	488997	OM04	HUAC010MCOMU-SAUX1	Realizar Descarga Batería Banco1 220Vdc	29/02/2016	04/03/2016	880.12	296.74	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0036498	865736	1063345	20/02/2016
DTC	488998	OM04	CHAV060MCOMU-SAUX1	Realizar Descarga Batería Banco1 220Vdc	07/03/2016	14/03/2016	658.00	296.74	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0035930	865806	1063347	20/02/2016
DTE	488999	OM04	MANT220L2052-CTMP	Modificar lógica y ajustes SOTF	02/03/2016	03/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0035324	865432		20/02/2016
DTE	489000	OM04	MANT220L2051-CTMP	Modificar lógica y ajustes SOTF	02/03/2016	03/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0035326	865428		20/02/2016
DTE	489001	OM04	AUCA138L1122-ESQPR	Cambiar Ajustes Ocs. Pot. y Phase Select	25/03/2016	25/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0035933	865472	1049478	20/02/2016
DTN	489005	OM04	CHMB500MCOMU-CTMP	Limpieza de camara y perimetro interior	30/04/2016	30/04/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74115	RB111	38E10004	R0030393			21/02/2016
DTC	489007	OM04	CHAV060MCOMU-SAUX1	Desmontar baterias 220 Vdc	15/03/2016	15/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0036073	809341	1059448	21/02/2016
DTC	489008	OM04	CHAV060MCOMU-SAUX1	Desmontar baterias 110 Vdc	15/03/2016	15/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74212	RB111	38E20002	R0036073	809350	1059449	21/02/2016
DTN	489014	OM04	TRUJ138CTR99-TRANT-4514R	Corregir hermeticidad caja secun.TT-4514	17/03/2016	17/03/2016	676.64	285.94	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0035998	864927	1059406	23/02/2016
DTN	489021	OM04	PIUR220MCOMU-ESQCO	VERIFICAR SEÑALES SCADA NIVEL 3	06/07/2016	08/07/2016	178.83	275.52	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0037815	866253	1050225	23/02/2016
DTN	489023	OM04	L2234TRUJGUA-ELMIL	SILICONAR CAD. DE AISLADORES T-02 L2234	07/03/2016	09/03/2016	3,617.87	0.00	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0035829	866289	1020557	24/02/2016
DTE	489028	OM04	PUCA138CTR39-ISAP	Desmontar Contador Energia Barra 60 KV	21/04/2016	23/04/2016	0.00	68.88	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0036016			24/02/2016
DTE	489030	OM04	PUCA138L1125-ISAP	Montar Contador de Energia L1125	21/04/2016	23/04/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0036022			24/02/2016
DTE	489031	OM04	AGUY022L1051-ISAP	Montar Contador de Energia L1051	18/04/2016	20/04/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0036024			24/02/2016
DTE	489035	OM04	AGUY022MCOMU-ISAP	Montar Contador de Energia SSAA	18/04/2016	21/04/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74312	RB111	38E30002	R0036096			24/02/2016
DTS	489036	OM04	COTA220L2059-CTMP	Cambiar ajuste Fault Locator L-2059 PL1	07/03/2016	08/03/2016	234.04	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74411	RB1211112	38E40001	R0036019			24/02/2016
DTS	489037	OM04	SURI220L2059-CTMP	Cambiar ajuste Fault Locator L-2059 PL1	07/03/2016	08/03/2016	152.48	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74411	RB1211112	38E40001	R0036021			24/02/2016
DTS	489043	OM04	AZAN022MCOMU-SAUX1	Reparar, Bornera de Bateria 110 Vcc.	09/03/2016	09/03/2016	47.69	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74412	RB111	38E40002	R0036041	866203	1053140	25/02/2016
DTS	489047	OM04	ABNU138L1007-CTMP	Cambiar logica SOTF PL2 L1007 SE ABANCAY	01/03/2016	01/03/2016	35.46	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74412	RB1211112	38E40002	R0036058			26/02/2016
DTN	489052	OM04	ZORR060L6665-ESQPR	Corregir sincronización horaria	16/03/2016	16/03/2016	0.00	27.52	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74112	RB111	38E10002	R0036067	865314	1037001	27/02/2016
DTC	489060	OM04	L2092SJUPRAD-JGALV	Talar arboles T34 L-2093	11/04/2016	15/04/2016	2,080.27	0.00	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0036818	868079	1061514	29/02/2016
DTC	489064	OM04	CARA500REA17-CTMP	EXTRACCION MUESTRAS DE ACEITE	01/03/2016	01/03/2016	0.00	0.00	ABIE FENA KKMP PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0036105			29/02/2016
DTS	489065	OM04	L1004QUENDLP	Inspeccionar y talar zonas Maguey L1004	23/03/2016	23/03/2016	373.21	98.46	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74413	RB111	38E40003	R0036106	868111		29/02/2016
DTS	489066	OM04	L1007CACABAN	Inspeccionar y talar zonas Maguey L1007	29/03/2016	31/03/2016	761.10	221.52	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74413	RB111	38E40003	R0036107	868112		29/02/2016
DTS	489067	OM04	L1039ABNVABA	Inspeccionar y talar zonas Maguey L1039	29/03/2016	31/03/2016	281.56	147.66	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74413	RB111	38E40003	R0036108	868113		29/02/2016
DTC	489068	OM04	L2208DESINDE	Reparar pedestal T-27 L2208	16/03/2016	31/03/2016	3,016.24	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0036381			29/02/2016
DTS	489069	OM04	L1005QUENTIN-MOLLE	SAS Intalar letreros Prevension T-81	02/03/2016	03/03/2016	389.78	136.92	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74413	RB111	38E40003	R0036109	865978	1014583	29/02/2016
DTN	489070	OM04	TRUJSVCESQPR	REVISAR RELES DE PROTECCIÓN	19/03/2016	19/03/2016	575.25	192.36	CTEC NOTP FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0036110	868439		29/02/2016
DTN	489071	OM04	L2296CHICREQ	Inspec Curce Linea Med_Baja Tens L2296	01/03/2016	03/03/2016	223.90	0.00	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0036113			01/03/2016
DTC	489072	OM04	L2205POMASJU-CIESJ	Instalar antiescalamiento/placa identifi	15/03/2016	30/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003		360574	1030588	01/03/2016
DTC	489073	OM04	L2244VENCHAV-LOLIV	L2244 Cambiar Stub G3 T25	15/04/2016	30/04/2016	11,573.37	0.00	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003	R0036942	855852	1023211	01/03/2016
DTC	489074	OM04	L2091CHILDES-ASIA	Cambio 4 Aisladores rotos F SMI	18/03/2016	20/04/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74213	RB111	38E20003		715936	1046962	01/03/2016
DTN	489203	OM04	CHMB500TRF84-CTMP	CAMBIO DE TUB. FLEX SIST. CONTRAINCENDIO	12/03/2016	13/03/2016	0.00	1,632.72	CTEC FCAP KKMP NLIQ PREC	ACE	74111	RB111	38E10001	R0036347			11/03/2016
DTC	489227	OM04	CHIA220L2111-CTMP	Reparar sistema de iluminación L-2111	02/05/2016	30/05/2016	0.00	0.00	ABIE KKMP PREC	ACE	74215	RB111	38E20004				15/03/2016
DTE	489275	OM04	L1121AMARPIE-AMARI	Construccion de cuneta pata 4 T18 L 1121	01/04/2016	02/04/2016	5,809.00	0.00	LIB. KKMP MOVM NLIQ PREC	ACE	74313	RB111	38E30003	R0036660	396173	1035081	23/03/2016
DTN	489343	OM04	L2213PANUHUA-SUPE	Cambiar Perfiles L2213 G2 SC MIC	05/04/2016	22/04/2016	0.00	0.00	ABIE KKMP PREC	ACE	74113	RB111	38E10003	R0036658	376205	1021927	30/03/2016
DTN	489344	OM04	L2213PANUHUA-VEGUE	Cambiar diagonal L2213 G3 SC MIC	20/05/2016	22/05/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	ACE	74113	RB111	38E10003		346681	1021943	30/03/2016
DTC	489371	OM04	VENT220L2245-TRANC-378 R	Corregir anomalía térmica R- sev 3 VCN	27/05/2016	27/05/2016	127.62	0.00	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	ACE	74211	RB111	38E20001	R0036758	809357	1039463	05/04/2016
DTN	961626	OM11	CHIM138CBARA	Corregir elem.corroi. Barra A CC MIC	09/03/2016	10/03/2016	2,135.88	1,360.60	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74111	RB111	38E10001	R0035548			07/01/2015
DTN	961654	OM11	CHIM138CBARB	Corregir elem. corroidos Barra B CC MIC	11/03/2016	12/03/2016	1,944.41	1,360.60	CTEC NOTP FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74111	RB111	38E10001	R0035549	446464		08/01/2015
DTN	961936	OM11	L2213PANUHUA	Cambiar Ferreterias L2213 G3 SC MIC	02/05/2016	04/05/2016	17,988.65	39,729.52	LIB. NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74113	RB111	38E10003	R0037215			13/07/2015
DTN	961942	OM11	L2213PANUHUA	Cambiar Perfiles L2213 G3 CC MIC	24/05/2016	26/05/2016	1,842.89	5,442.40	LIB. KKMP NLIQ PREC	SUP	74113	RB111	38E10003	R0028851			13/07/2015
DTE	961958	OM11	L1120PARGAMA	Reubicar torre 17	10/02/2016	10/02/2016	0.00	0.00	LIB. KKMP NLIQ PREC	SUP	74313	RB111	38E30003		437357		14/07/2015
DTC	962050	OM11	L6628MARSNIC	Inspección de aislamiento L6628 CC MIC	10/03/2016	10/03/2016	0.00	8,707.84	CTEC KKMP NLIQ PREC	SUP	74213	RB111	38E40003	R0035856	733745		14/10/2015
DTC	962051	OM11	L6629MARSNIC	Inspección de aislamiento L6629 CC MIC	11/03/2016	11/03/2016	0.00	8,707.84	CTEC KKMP NLIQ PREC	SUP	74213	RB111	38E40003	R0035857	733750		14/10/2015
DTN	962069	OM11	L2238CHICFEL	Cambiar de AISLA Y HERRAJE L-2238 G3 CC	01/03/2016	03/03/2016	12,514.85	9,524.20	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74113	RB111	38E10003	R0035924	742742		31/10/2015
DTN	962075	OM11	L2216CHIPANU	Inspección de aislamiento L2216 CC MIC	28/03/2016	31/03/2016	117.65	1,632.72	CTEC NOTP KKMP NLIQ PREC	SUP	74113	RB111	38E10003	R0035783	764653		05/11/2015
DTN	962150	OM11	L2215CHIPANU	Cambiar de perfiles L-2215 G3 CC MIC	14/03/2016	15/03/2016	1,502.55	816.36	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74113	RB111	38E10003	R0034064			05/12/2015
DTC	962159	OM11	L2207CANTIND	Cambio de conductores de T-020/75 y de T	19/04/2016	19/04/2016	129,286.77	0.00	LIB. NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74213	RB111	38E20003	R0037054	768899		23/12/2015
DTC	962176	OM11	L2205POMASJU	Reparar pedestales A-C-D rajada SC MIC	30/11/2015	07/12/2015	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	SUP	74213	RB111	38E20003		311679		29/01/2016
DTC	962183	OM11	L2206POMASJU	L2206 Cambio selectivo MIC	03/03/2016	14/03/2016	48,393.24	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74213	RB111	38E20003	R0036060			09/02/2016
DTN	962187	OM11	L2234TRUJGUA	Cambiar de AISLA Y HERRAJE L-2234 G3 CC	07/03/2016	09/03/2016	9,840.31	0.00	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74113	RB111	38E10003	R0035829	865154		16/02/2016
DTC	962189	OM11	L6627MARSNIC	Inspección de aislamiento L6627 CC MIC	09/03/2016	09/03/2016	0.00	0.00	CTEC KKMP NLIQ PREC	SUP	74413	RB111	38E40003	R0035855	733744		17/02/2016
DTN	962195	OM11	CHIC220	REEMPLAZAR PERFILES CORROIDOS	29/02/2016	20/03/2016	13,747.56	12,383.61	CTEC FCAP KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74111	RB111	38E10001	R0036049	866840		26/02/2016
DTN	962196	OM11	CHIC060CBARB	CAMBIAR PERFILES CORROIDOS	05/03/2016	08/03/2016	1,675.19	5,742.16	CTEC KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74111	RB111	38E10001	R0036088	868080		29/02/2016
DTC	962199	OM11	L2091CHILDES-CHILC	Remover mensulas corroidas - MIC	17/03/2016	22/03/2016	5,986.43	0.00	CTEC NOTP KKMP MOVM NLIQ PREC	SUP	74213	RB111	38E20003	R0036429	307952	1046893	01/03/2016